## Estimativa
Métrica Função de Implementação - Estimativa
Cliente: |  | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VITALIS / UCSAL
Projeto: |  | SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR INTELIGENTE VITALIS (VERSÃO 2.0)
Estimado por: |  | DAVI DOS SANTOS RIBEIRO
Data Estimativa: |  | 2026-10-21
| Função de Implementação |  | Qtde de programas | Caracteristicas Internas de Programa |  |  |  | Tipo de Serviço |  |  | Ambiente de Desenvolvimento | Tamanho | Fatores de Esforço |  |  | Esforço de Construção (Horas) | Esforço Especificação Lógica/Física (Horas) | Esforço Testes (Horas) | Total de Esforço Bruto (Horas)
| Identificação | Descrição |  | Programa com Tela | Programa sem Tela | Programa com Relatório | Qtde Tabelas | Plataforma | Linguagem | Interfaces Externas | Tipo de Serviço | Qtde Pontos de Implementação | Esforço p/ Execução do Serviço | Reutilização de Objetos | Complexidade de Manutenção
| 1 | MFI-01: Cadastro de Pacientes, Validação CNS/CPF e Recepção | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 36 | 1.2 | 0.75 | 1.2 | 38.88 | 17.67 | 14.14 | 70.69
| 2 | MFI-02: Acolhimento e Triagem de Manchester com Voz | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 38 | 1.2 | 0.75 | 1.8 | 61.56 | 27.98 | 22.39 | 111.93
| 3 | MFI-03: Motor Preditivo de Sepse e Deterioração (qSOFA/NEWS2) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 1.2 | 1 | 2.4 | 109.44 | 49.75 | 39.8 | 198.98
| 4 | MFI-04: Gestão Dinâmica e Alocação Preditiva de Leitos (LOS) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 36 | 1.2 | 0.75 | 1.8 | 58.32 | 26.51 | 21.21 | 106.04
| 5 | MFI-05: Prontuário Eletrônico (PEP) e Evolução Estruturada | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 66 | 1.2 | 0.75 | 1.8 | 106.92 | 48.6 | 38.88 | 194.4
| 6 | MFI-06: Copiloto Farmacoterapêutico Inteligente (RAG Clínico) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 1.2 | 1 | 2.4 | 109.44 | 49.75 | 39.8 | 198.98
| 7 | MFI-07: Faturamento Hospitalar, Auditoria e Guias TISS/TUSS | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 40 | 1.2 | 0.75 | 1.8 | 64.8 | 29.45 | 23.56 | 117.82
| 8 | MFI-08: Gateway de Higienização de PII (LGPD) e Trilha WORM | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28 | 1.2 | 0.75 | 1.8 | 45.36 | 20.62 | 16.49 | 82.47
| Total |  | 17 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 41 |  |  |  | 594.72 | 270.33 | 216.26 | 1081.31
Resumo de Esforço Calculado
| Projeto | 270.33
| Codificação | 594.72
| Testes | 216.26
| Esforço Bruto | 1081.31
|  |  | Prg tela | Prg sem tela / com Relat / Tabelas | Plataforma / Linguagem / Tipo Serviço | Interfaces | Esforço Serviço | Reutilização | Manutenção | Tipo Recurso
|  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | Junior
|  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | Pleno
|  |  | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 0.5 | 1.2 | Senior
|  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 1.8
2.4
3.6
4.8
#N/A
Note on D12: Informar a quantidade de Programas, da Função de Implementação, que serão criados ou mantidos. Os programas obrigatoriamente devem ter as mesmas características (similares) para que possam ser agrupados e quantificados para uma mesma Função de Implementação. Caso contrário, informar a função em uma outra linha de Função de Implementação
Note on Q12: Quantidade de horas a serem gastas na Construção (Projeto Físico - programação, criação de tabelas, scripts, procedures, etc) Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do Tamanho e dos Fatores de Esforço informado
Note on R12: Quantidade de horas a serem gastas na Especificação Lógica e Física da Função de Implementação (Projeto Lógico - especificação de negócio, estimativas, especificação de programa) Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do Esforço de Construção e da aplicação de % correspondente para este segmento.
Note on S12: Quantidade de horas a serem gastas em Testes (somente testes de funcionalidade pelos recursos do desenvolvimento - analistas e programadores CPM Braxis) Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do Esforço de Construção e da aplicação de % correspondente para este segmento.
Note on T12: Quantidade total de horas a serem gastas para implementar a funcionalidade, sem considerar o perfil do recurso envolvido para a sua execução. Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do somatório do esforço dos 3 segmentos (Especificação, Construção e testes) .
Note on E13: Analisar quanto ao número de campos na tela Campos na tela Dificuldade Pontos até 4 campos Simples 2 de 5 a 10 campos Média 3 acima de 10 campos Complexa 4
Note on F13: Analisar quanto ao número de campos referenciados Campos referenciados Dificuldade Pontos até 4 campos Simples 1 de 5 a 10 campos Média 2 acima de 10 campos Complexa 3
Note on G13: Considerar as regras e os detalhes de quebra de cada relatório Campos Dificuldade Pontos até 8 campos Simples 1 de 9 a 16 campos Média 2 acima de 16 campos Complexa 3
Note on H13: Analisar quanto à quantidade de tabelas físicas referenciadas Qtde Dificuldade Pontos até 6 tabelas Simples 1 de 7 a 15 tabelas Média 2 acima de 15 tabelas Complexa 3
Note on I13: Analisar quanto à Plataforma utilizada Plataforma Dificuldade Pontos BD Relacional Simples 1 BD Não Relacional / Texto Média 2 Unix Complexa 3
Note on J13: Analisar quanto à Linguagem utilizada pelo programa Linguagem Dificuldade Pontos HTML / Access / Natural / Easytrieve/ Lotus Notes Simples 1 VB / Delphi / ASP / Clipper / MS SQL / PL/SQL / Centura / Cobol / SAS Média 2 Java/Java Script/C#/Ajax/C++/MFS Complexa 3
Note on K13: Considerar todo o processo necessário para construção ou manutenção de uma interface. A interface pode ser via Dblink, através de arquivo texto e/ou o número de tratamentos que esta irá necessitar Descrição Dificuldade Pontos Não tem interface ------------- 0 Só Leitura Média 2 Leitura e gravação Complexa 3
Note on L13: Analisar quanto ao ambiente de desenvolvimento Tipo Dificuldade Pontos Rotina ON-Line C/S Simples 1 Rotina On-Line Web Rotina Batch Média 2 Rotina On-Line MF Complexa 3
Note on M13: Refere-se ao tamanho (em pontos) da Função de Implementação
Note on N13: Analisar se para realizar a atividade é necessário a construção de um programa novo ou efetuada uma alteração de programa Descrição Fator Alteração Programa - 1 Programa Novo - 1,2
Note on O13: A reutilização é menor (fator maior) quando a nova funcionalidade ainda não existe ou quando pouco pode ser aproveitado. Quanto maior o reaproveitamento do código, menor o fator Reutilização Dificuldade Fator até 10% de utilização do código Baixo 1 de 11% a 50% de utilização do código Médio 0,75 acima de 50% de utilização do código Alto 0,5
Note on P13: Fator que funciona como agravante ou atenuante da complexidade geral da Função de Implementação. Verifique qual seria a média do grau de dificuldade (considere as dificuldades informadas) e selecione o fator de dificuldade da Complexidade de Manutenção que mais se aproxime da média de dificuldade Dificuldade Fator Muito Simples 0,6 Simples 0.9 Média 1,2 Alta 1,8 Complexa 2,4 Muito Complexa 3,6 Super Complexa 4,8

## Recursos
Métrica Função de Implementação - Estimativa
Função de Implementação |  | Total de Esforço Bruto (Horas) | Recursos |  | Total de Esforço (Horas)
Identificação | Descrição |  | Nivel | % Redução
1 | MFI-01: Cadastro de Pacientes, Validação CNS/CPF e Recepção | 70.69 | Nível 2 | 15 | 60
2 | MFI-02: Acolhimento e Triagem de Manchester com Voz | 111.93 | Nível 2 | 15 | 95
3 | MFI-03: Motor Preditivo de Sepse e Deterioração (qSOFA/NEWS2) | 198.98 | Nível 3 | 25 | 149
4 | MFI-04: Gestão Dinâmica e Alocação Preditiva de Leitos (LOS) | 106.04 | Nível 2 | 15 | 90
5 | MFI-05: Prontuário Eletrônico (PEP) e Evolução Estruturada | 194.4 | Nível 3 | 25 | 146
6 | MFI-06: Copiloto Farmacoterapêutico Inteligente (RAG Clínico) | 198.98 | Nível 3 | 25 | 149
7 | MFI-07: Faturamento Hospitalar, Auditoria e Guias TISS/TUSS | 117.82 | Nível 2 | 15 | 100
8 | MFI-08: Gateway de Higienização de PII (LGPD) e Trilha WORM | 82.47 | Nível 3 | 25 | 62
Total |  | 1081.31 |  |  | 851
Resumo de Esforço Calculado
Projeto | 270.33
Codificação | 594.72
Testes | 216.26
Esforço Bruto | 1081.31
Total Esforço | 851
Nivel Recurso
Nível 1
Nível 2
Nível 3
Note on D6: Quantidade total de horas a serem gastas para implementar a funcionalidade, sem considerar o perfil do recurso envolvido para a sua execução. Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do somatório do esforço dos 3 segmentos (Especificação, Construção e testes) .
Note on G6: Quantidade total de horas a serem gastas para implementar a funcionalidade, considerando o perfil do recurso envolvido para a sua execução. Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do Total de Esforço com aplicação do percentual de redução, com arredondamento para cima
Note on E7: Identificar o nível de conhecimento do recurso envolvido para executar a funcionalidade Nível 1 - pouco conhecimento Nível 2 - médio conhecimento Nível 3 - muito conhecimento
Note on F7: Informar o percentual de redução a ser aplicado no Total de Esforço Bruto, referente ao tipo de recurso que executará a funcionalidade. Quanto maior o conhecimento do recurso, maior o percentual de redução.

## Instruções
Orientações para um bom preenchimento da planilha de Estimativa
Existem colunas que possuem comentários sobre qual conteúdo pode ser aceito.
Basta passar o mouse sobre o título da coluna para ver a explicação.
Abaixo estão todos os comentários destas colunas, organizados por item
Aba Estimativa
Projeto: | Nome do projeto envolvido na estimativa
Estimado por: | Nome do Analista responsável pela estimativa do projeto
Data da Estimativa: | Data efetiva em que a estimativa foi concluída
Função de Implementação: | Identificação = Pode ser um código para diferenciar cada implementação Ex.: N° do Caso de Unso, RN01.
Descriçã = Breve descritivo da funcionalidade
Qtde.de Programas: | Informar a quantidade de Programas, da Função de Implementação, que serão criados ou mantidos.
Os programas obrigatoriamente devem ter as mesmas características (similares) para que possam
ser agrupados e quantificados para uma mesma "Função de Implementação".
Caso contrário, informar a função em uma outra linha de "Função de Implementação"
Características Internas: | Programas COM Tela:
Analisar quanto ao número de campos na tela. Os valores válidos são:
| Campos na Tela |  | Dificuldade |  | Pontos
| até 4 campos |  | Simples |  | 2
| de 5 a 10 campos |  | Média |  | 3
| acima de 10 campos |  | Complexa |  | 4
Programas SEM Tela:
Analisar quanto ao número de campos referenciados. Os valores válidos são:
| Campos Referenciados |  | Dificuldade |  | Pontos
| até 4 campos |  | Simples |  | 1
| de 5 a 10 campos |  | Média |  | 2
| acima de 10 campos |  | Complexa |  | 3
Programas com Relatório:
Considerar as regras e os detalhes de quebra de cada relatório. Os valores válidos são:
| Campos Envolvidos |  | Dificuldade |  | Pontos
| até 8 campos |  | Simples |  | 1
| de 9 a 16 campos |  | Média |  | 2
| acima de 16 campos |  | Complexa |  | 3
Qtde de Tabelas:
Analisar quanto à quantidade de tabelas físicas referenciadas. Os valores válidos são:
| Qtde |  | Dificuldade |  | Pontos
| até 6 tabelas |  | Simples |  | 1
| de 7 a 15 tabelas |  | Média |  | 2
| acima de 15 tabelas |  | Complexa |  | 3
Tipo de Serviço | Plataforma:
Analisar quanto à Plataforma utilizada. Os valores válidos são:
| Plataforma |  | Dificuldade |  | Pontos
| BD Relacional |  | Simples |  | 1
| BD Não Relacional |  | Média |  | 2
| Texto |  | Média |  | 2
| Unix |  | Complexa |  | 3
Linguagem:
Analisar quanto à Linguagem utilizada pelo programa. Os valores válidos são:
| Linguagem |  |  |  | Dificuldade | Pontos
| HTML/Access/Natural/Easytrieve/Lotus Notes |  |  |  | Simples | 1
| VB/Delphi/PL-SQL/Centura/MS SQL |  |  |  | Média | 2
| COBOL/SAS/Clipper/Dataflex/ASP |  |  |  | Média | 2
| Java/Java Script/C#/Ajax/C++/MFS |  |  |  | Complexa | 3
Interfaces Externas:
Considerar todo o processo necessário para construção ou manutenção de uma interface.
A interface pode ser via DbLink, através de arquivo texto e/ou número de tratamentos que
esta irá necessitar. Os valores válidos são:
| Descrição |  | Dificuldade |  | Pontos
| Não tem Interface |  | ---------------------- |  | 0
| Só leitura |  | Média |  | 2
| Leitura e Gravação |  | Complexa |  | 3
Ambiente de Desenvolvimento: | Tipo de Serviço:
Analisar quanto ao ambiente de desenvolvimento. Os valores válidos são:
| Tipo de Ambiente |  | Dificuldade |  | Pontos
| Rotina On-Line C/S |  | Simples |  | 1
| Rotina On-Line Web |  | Média |  | 2
| Rotina Batch |  | Média |  | 2
| Rotina On-Line MF |  | Complexa |  | 3
Tamanho: | Qtde de pontos de implementação:
Calculada automaticamente pela planilha
Fatores do Esforço: | Fatores para a Execução do Serviço:
Analisar se é necessário a construção de um programa novo ou efetuada uma alteração de programa
Os valores válidos são:
| Descrição |  | Fator
| Alteração Programa |  | 1
| Programa Novo |  | 1.2
Reutilização de Objetos:
A reutilização é menor (fator maior) quando a nova funcionalidade ainda não existe ou quando pouco
pode ser aproveitado. Quanto maior o reaproveitamento do código, menor o fator de reutilização
Os valores válidos são:
| Reutilização |  | Dificuldade | Dificuldade |  | Fator
| Até 10% de utilização do código |  | Baixo |  |  | 1
| De 11% a 50% de utilização do código |  | Médio |  |  | 0.75
| Acima de 50% de utilização do código |  | Alto |  |  | 0.5
Complexidade de Manutenção:
Fator que funciona como agravante ou atenuante da complexidade geral da Função de Implementação.
Verifique qual seria a média do grau de dificuldade (considere as dificuldades informadas) e
selecione o fator da Complexidade de Manutenção que mais se aproxime da média de dificuldade.
Os valores válidos são:
| Dificuldade |  | Fator
| Muito Simples |  | 0.6
| Simples |  | 0.9
| Média |  | 1.2
| Alta |  | 1.8
| Complexa |  | 2.4
| Muito Complexa |  | 3.6
| Super Complexa |  | 4.8
Esforço: | Construção (Horas):
Quantidade de horas a serem gastas na Construção:
(Projeto Físico - programação, criação de tabelas, scripts, procedures, etc)
Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do Tamanho e dos Fatores de Esforço informado
Especificação Lógica/Física (Horas):
Quantidade de horas a serem gastas na Especificação Lógica e Física da Função de Implementação:
(Projeto Lógico - especificação de negócio, estimativas, especificação de programa)
Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do Esforço de Construção e da
aplicação de % correspondente para este segmento
Especificação Testes (Horas):
Quantidade de horas a serem gastas em Testes
Considerar somente testes de funcionalidade pelos recursos do desenvolvimento
(Analistas e programadores)
Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do Esforço de Construção e da
aplicação de % correspondente para este segmento
Total de Esforço Bruto (Horas):
Quantidade total de horas a serem gastas para implementar a funcionalidade.
Não é considerado o perfil do recurso envolvido para a sua execução
Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do somatório do esforço dos 3 segmentos:
(Especificação, Construção e testes)
Aba Recursos
Função de Implementação: | Identificação = Mesmo valor da aba Estimativa, trazido automaticamente
Descrição = Mesmo valor da aba Estimativa, trazido automaticamente
Total de Esforço Bruto (Horas): | Mesmo valor da coluna Total de Esforço Bruto da aba Estimativa, mas com valor arredondado.
Valor calculado automaticamente.
Recursos - Nível: | Identificar o nível de conhecimento do recurso envolvido para executar a funcionalidade.
Não influencia diretamente no cálculo, é apenas informativo. Valores válidos são:
| Conhecimento | Nível
| Nível 1 | 1
| Nível 2 | 2
| Nível 3 | 3
Juntamente com o % de redução, este item deve ser usado somente quando se tem conhecimento
antecipado do recurso que irá implementar a funcionalidade.
Recursos - % de Redução: | Informar o percentual de redução do esforço a ser aplicado sobre o Total de Esforço Bruto.
Refere-se ao tipo de recurso que executará a funcionalidade.
Quanto maior o conhecimento do recurso, maior o percentual de redução.
Este item deve ser utilizado somente quando se tem conhecimento antecipado sobre o recurso que
irá implementar a funcionalidade.
Total de Esforço Bruto (Horas): | Quantidade total de horas a serem gastas para implementar a funcionalidade, considerando o
perfil do recurso envolvido para a sua execução.
Calculada automaticamente pela ferramenta a partir do Total de Esforço com aplicação do
percentual de redução, fazendo arredondamento para cima.